## Slide 1: 需求分析
第八章
李乐 汪步鹏 胡慧 付英健

## Slide 2: 8.5 功能的定位和优先级

## Slide 3: 8.5功能的定位和优先级
权衡利益相关者的需求、资源有限的条件下尽可能做好产品
四象限方法
杀手功能/辅助功能
必要需求/辅助需求

## Slide 6
维持——最低成本
抵消——快速、差不多
优化——同行最优
差异化——无可替代，留存用户
不做——砍掉枝杈，专注

## Slide 7: 网易云音乐
杀手功能：个性化推荐、音乐云盘、社交（评论、私信、关注）
外围功能：分类、音乐管理
必要需求：音乐搜索、下载、收藏；歌单迁移容易
辅助需求：个性化界面、自定义皮肤、个人主页

## Slide 8: 8.6 计划和估计

## Slide 9: 8.6.1 目标、估计和决心
项目计划的一个重要环节 ——估计项目各类工作（特别是各种功能）所需的时间
Software Estimation: Demystifying the Black Art (Developer Best Practices) Paperback – March 1, 2006
——by Steve McConnell (Author)
目标：表明一个希望达到的状态
估计：以当前了解的情况和掌握的资源，要花费多少人力物力时间才能实现某事
决心：保证在某个时间之前完成预先规定的功能和质量

## Slide 10
所有的估计都很难！！！
软件时间的估计，事实上是多个估计值的乘除法（估计的需求，估计的需求复杂度，估计的技术难度，估计的人员能力，人员流动和不可替代性）
中国陆地边界长度
非洲人口密度
长江一年流量
2013年亚洲货币流通的总量
现年80岁的中国人医生说过多少句话
一个目标：我国工业在十五年或者更短的时期内，在钢铁和其他主要工业产品的产量方面赶上和超过英国（1975，中国的钢产量2390万吨，才首次超过英国）
一个估计：“大跃进”开展过了几个月，又把赶超英国的时间由十五年改为两年。1958年8月，北戴河会议提出1958年钢产量要比1957年翻一番，即从535万吨提高到1070万吨。1959年钢产量指标为2700万吨至3000万吨
一个决心：保为了实现这一按常规不可能实现的高指标，提出要打破常规大跃进，一起大炼钢铁

## Slide 11: 8.6.2 找出估计后面的假设
用什么办法让大家达成大致理性和统一的共识？ —— Wideband Delphi方法
找到一个主持人（Facilitator/Moderator）
主持几轮讨论，先确定大家对目标有统一的理解。然后每一轮统计大家对时间的估计，并且询问大家估计值的前提假设是什么，找到合理的假设，然后继续。
一个小组的同学（6-8人）决定要徒步遍历中国陆地边界，假设硬件装备齐全，估计需要多少时间？
a. 不可能 假设：团队第二天就解散了
b. 300年 假设：要按照边界走，爬到珠穆朗玛峰就挂了
c . 5年 假设：3万千米，一年工作300天，每天20千米
。。。。。。
。。。。。。
共同假设：
沿着边界——离边界最近的公路或小路走，青藏高原可以绕一下，不必亲自到每一块界碑跟前拍照留念。不过还得自己用脚走
=
陆地边界——中国现在的边界，不是南宋时期的，约等于2万千米

## Slide 12
探险者总是高估自己的能力，低估未知的困难——不然他们就不会出门探险
估计收敛到一个大家都比较满意的精度数值。比如：可以用月做单位，不用精确到天
多 沟 通
在这个练习中，很重要的一点是要估计团队自身的能力。
还有一个高级PM能考虑到的问题，既然这是一个长期项目，那不可避免地有人员的的投入
（Commitment）和变动（Attrition）问题
功能的定位和优先级

## Slide 13: Y=X±X÷ N
Y是实际时间花费
X是对某一件事的估计时间
N是做过类似开发工作的次数

## Slide 14: 项目的复杂度
需求的复杂度
技术的复杂度

## Slide 15: 软件项目规模估计法
WideBand Delphi
Pert Sizing
功能点分析方法（FPA）
CoCoMo模型
类比法
自动化规模估算工具

## Slide 16: COCOMO
产品的因素
平台的因素
人员的因素
项目的因素

## Slide 17: Y∈{Y0，Y0*F0*F1**…*Fn| F0 F1 … Fn是1至10之间的数,Y0是团队估计的项目时间}
自底向上
回溯

## Slide 18: 敏捷开发流程
估计扑克牌
T恤尺寸法
划拳估计法

## Slide 19: 估计扑克牌

## Slide 20: T恤尺寸法
T 恤码号 | 故事点
XS | 1
S | 2
M | 4
L | 6
XL | 10

## Slide 21: 8.7分而治之（Work Breakdown Structure）

## Slide 22: 问题：
怎样把大象装进冰箱里？
愚公移山
NO

## Slide 23
Work Breakdown Structure
一、背景
一个团队项目要在一段时间内完成诸多任务，满足用户的需求，同时还希望项目能维持良好的技术架构，以便持续开发，千头万绪，这就是很困难的一件事。
二、WBS （Work Breakdown Structure）
问题 方法 解决
是把项目交付成果和项目工作分解成较小的，更易于管理的组成部分的过程。

## Slide 24
工作分解结构 Work Breakdown Structure
Breakdown
Structure
Work
有形结果的工作任务
一种逐步细分和分类的层级结构
按照一定的模式，组织各部分

## Slide 25
一、WBS实例
购物网站的开发任务：

## Slide 26
WBS要点
树状结构——数据结构——将大型交付件——小型的交付件（开发方、接收方）
子节点覆盖父节点的全部内容
子节点之间不能相互覆盖
叶子结点要保证足够小，在里程碑中完成。（两周）
构建，从结果出发，不是团队活动中

## Slide 27
WBS的主要用途：
描述思路的规划，设计 ，帮助经理管理
展现项目之间的联系的结构设计工具
展示项目的全貌
定义了里程碑事件，进行项目汇报

## Slide 28
WBS的作用：
防止遗漏项目的可交付成果展现项目之间的联系的结构设计工具
建立可视化的项目，估算工作量和分配工作
为项目计划的制定建立框架
为绩效测量和项目控制定义一个基准
清晰的工作责任